## Hoja1
Actividad | Componente |  | AG 35 | AG 36 | AG 37 | AG 38 | AG 39 | AG 40 | AG 41 | AG 42 | AG 43 | AG 44 | AG 45 | AG 46 | AG 47 | AG 48 | AG 49 | AG 50 | AG 51 | AG 60 | AG 61 | AG 62 | AG 63 | AG 69 | AG 70 | AG 71 | AG 72 | AG 73 | AG 74 | AG 75 | AG 76 | AG 77 | AG 78 | AG 79 | AG 80 | AG 81 | AG 82 | AG 83 | AG 84 | AG 85
Descarga en Parque | T1 | Fecha | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-08 | 2017-09-07 | 2017-09-01 | 2017-08-28 | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-08-17 | 2017-08-01 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-01 | 2017-07-29 | 2017-07-27 | 2017-07-27
|  | Num serie | 270020 | 270092 | 270008 | 270089 | 270094 | 270002 | 270091 | 270015 |  |  |  | 270025 | 270016 | 270088 | 270024 | 270099 | 270103 | 270017 | 270018 | 270019 | 270100 | 270093 | 270108 | 270104 | 270102 | 270000 | 270105 | 270101 | 270107 | 270087 | 270011 | 270007 | 270090 | 270006 | 270010 | 270097 | 270098 | 270110
| T2 | Fecha | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-04 | 2017-09-01 | 2017-08-30 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-07-13 | 2017-07-24 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-07-26
|  | Num serie | 270134 | 270128 | 270131 | 270115 | 270117 | 270112 | 270057 | 270126 |  |  | 270056 | 270133 | 270038 | 270130 | 270035 | 270127 | 270052 | 270033 | 270034 | 270039 | 270037 | 270050 | 270119 | 270132 | 270123 | 270125 | 2700036 | 270041 | 270129 | 270030 | 270045 | 270032 | 270116 | 270044 | 270124 | 270113 | 270114 | 270121
| T3 | Fecha | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-01 | 2017-08-30 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-08-18 | 2017-07-14 | 2017-07-13 | 2017-07-24 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | 2017-08-02 | 2017-08-18 | 2017-08-16 | 2017-08-08 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-03 | 2017-07-29 | 2017-07-27 | 2017-07-27
|  | Num serie | 270064 | 270069 | 270147 | 270145 | 270154 | 270156 | 270146 | 270157 | 270162 | 270161 | 270066 | 270159 | 270155 | 270068 | 270160 | 270143 | 270142 | 270070 | 270075 | 270137 | 270073 | 270158 | 270140 | 270163 | 270061 | 270141 | 270148 | 270153 | 270144 | 270062 | 270139 | 270149 | 270084 | 270138 | 270152 | 270076 | 270065 | 270072
| Nacelle | Fecha | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-11 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-11 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-26 | 2017-07-19 | 2017-08-01 | 2017-07-28 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-07-28
|  | Num serie | 100245321 | 100245252 | 100245322 | 100245250 | 100245334 | 100245329 | 100245336 | 100245328 | 100245232 | 100245326 | 100245337 | 100245330 | 100245335 | 100245327 | 100245333 | 1002435325 | 100245332 | 100245243 | 100245310 | 100245313 | 100245246 | 100245237 | 100245234 | 100245231 | 100245255 | 100245240 | 100245254 | 100245324 | 100245235 | 100245244 | 100245249 | 100245239 | 100245248 | 100245253 | 100245323 | 100245242 | 100245247 | 100245241
| Buje | Fecha | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-08-28 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 2017-07-26 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-07-28 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-26
|  | Num serie | 101345306 | 101345305 | 101345307 | 101345308 | 101345312 | 101345309 | 101345236 | 101345235 | 101345225 | 101345226 | 101345222 | 101345241 | 101345237 | 101345242 | 101345240 | 10134 5282 | 101345311 | 101345310 | 101345304 | 101345313 | 101345314 | 101345231 | 101345224 | 101345299 | 101345303 | 101345245 | 101345246 | 101345281 | 101345302 | 101345243 | 101345298 | 101345295 | 101345239 | 101345233 | 101345234 | 101345238 | 101345296 | 101345244
| Pala 1 | Fecha | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-11 | 2017-09-07 | 2017-09-04 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-21 | 2017-08-07 | 2017-08-23 | 2017-08-21 | 2017-08-17 | 2017-07-11 | 2017-07-26 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-07-29 | 2017-08-03 | 2017-08-01
|  | Num serie | 000324-56.0P3-53 | 000254-56.0P3-53 | 000241-56.0P3-53 | 000306-56.0P3-53 | 000298-56.0P3-53 | 000374-56.0P3-53 | 000366-56.0P3-53 | 000373-56.0P3-53 | 000345-56.0P3-53 | 000329-56.0P3-53 | 000332-56.0P3-53 | 000286-56.0P3-53 | 000362-56.0P3-53 | 000381-56.0P3-53 | 000367-56.0P3-53 | 000303-56.0P3-53 | 000310-56.0P3-53 | 000255-56.0P3-53 | 000226-56.0P3-53 | 000304-56.0P3-53 | 000289-56.0P3-53 | 000228-56.0P3-53 | 000245-56.0P3-53 | 000292-56.0P3-53 | 000227-56.0P3-53 | 000225-56.0P3-53 | 000262-56.0P3-53 | 000231-56.0P3-53 | 000234-56.0P3-53 | 000284-56.0P3-53 | 000276-56.0P3-53 | 000265-56.0P3-53 | 000280-56.0P3-53 | 000294-56.0P3-53 | 000271-56.0P3-53 | 000267-56.0P3-53 | 000261-56.0P3-53 | 000274-56.0P3-53
| Pala 2 | Fecha | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-11 | 2017-09-07 | 2017-09-04 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-21 | 2017-08-07 | 2017-08-23 | 2017-08-21 | 2017-08-17 | 2017-07-11 | 2017-07-28 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-07-29 | 2017-08-03 | 2017-08-01
|  | Num serie | 000322-56.0P3-53 | 000253-56.0P3-53 | 000243-56.0P3-53 | 000308-56.0P3-53 | 000299-56.0P3-53 | 000375-56.0P3-53 | 0003364-56.0P3-53 | 000370-56.0P3-53 | 000352-56.0P3-53 | 000331-56.0P3-53 | 000333-56.0P3-53 | 000293-56.0P3-53 | 000363-56.0P3-53 | 000386-56.0P3-53 | 000368-56.0P3-53 | 000300-56.0P3-53 | 000311-56.0P3-53 | 000257-56.0P3-53 | 000252-56.0P3-53 | 000305-56.0P3-53 | 000287-56.0P3-53 | 000223-56.0P3-53 | 000246-56.0P3-53 | 000291-56.0P3-53 | 000229-56.0P3-53 | 000238-56.0P3-53 | 000259-56.0P3-53 | 000232-56.0P3-53 | 000235-56.0P3-53 | 000285-56.0P3-53 | 000278-56.0P3-53 | 000266-56.0P3-53 | 000281-56.0P3-53 | 000296-56.0P3-53 | 000272-56.0P3-53 | 000269-56.0P3-53 | 000263-56.0P3-53 | 000275-56.0P3-53
| Pala 3 | Fecha | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-11 |  | 2017-09-13 | 2017-09-11 | 2017-09-07 | 2017-09-04 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-21 | 2017-08-07 | 2017-08-23 | 2017-08-21 | 2017-08-17 | 2017-07-11 | 2017-07-28 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-08-03 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-07-29 | 2017-08-03 | 2017-08-01
|  | Num serie | 000326-56.0P3-53 | 000256-56.0P3-53 | 000244-56.0P3-53 | 000309-56.0P3-53 | 000301-56.0P3-53 | 000377-56.0P3-53 | 000365-56.0P3-53 | 000371-56.0P3-53 | 000354-56.0P3-53 |  | 000334-56.0P3-53 | 000295-56.0P3-53 | 000346-56.0P3-53 | 000387-56.0P3-53 | 000369-56.0P3-53 | 000302-56.0P3-53 | 000313-56.0P3-53 | 000258-56.0P3-53 | 000251-56.0P3-53 | 000307-56.0P3-53 | 000290-56.0P3-53 | 000224-56.0P3-53 | 000247-56.0P3-53 | 000282-56.0P3-53 | 000230-56.0P3-53 | 000237-56.0P3-53 | 000260-56.0P3-53 | 000233-56.0P3-53 | 000236-56.0P3-53 | 000288-56.0P3-53 | 000279-56.0P3-53 | 000268-56.0P3-53 | 000283-56.0P3-53 | 000297-56.0P3-53 | 000273-56.0P3-53 | 000270-56.0P3-53 | 000264-56.0P3-53 | 000277-56.0P3-53
Montaje | T1 | Fecha | 2017-08-23 | 2017-08-26 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-09 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-25 | 2017-08-19 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-08-07 | 2017-08-05 | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-07-27
| T2 | Fecha | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-12 | 2017-09-08 | 2017-09-04 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-08-17 | 2017-08-19 | 2017-08-02 | 2017-08-19 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-08-07 | 2017-08-05 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-01 | 2017-07-28
| T3 | Fecha | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-12 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-26 | 2017-08-24 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-19 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-18 | 2017-08-15 | 2017-08-12 | 2017-08-10 | 2017-08-08 | 2017-08-05 | 2017-08-01 | 2017-07-28
| Nacelle | Fecha | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | [6 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-26 | 2017-08-24 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-19 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-18 | 2017-08-15 | 2017-08-12 | 2017-08-10 | 2017-08-08 | 2017-08-05 | 2017-08-01 | 2017-07-28
| Buje | Fecha | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | [6 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-09 | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-26 | 2017-08-24 | 2017-07-22 | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-18 | 2017-08-16 | 2017-08-12 | 2017-08-10 | 2017-08-08 | 2017-08-05 | 2017-08-01 | 2017-07-29
| Pala 1 | Fecha | 2017-08-26 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | [7 empty] | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-01 |  | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 2017-08-19 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | 2017-08-11 | 2017-08-09 | 2017-08-07 | 2017-08-04 | 2017-08-02
Num serie
| Pala 2 | Fecha | 2017-08-26 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | [7 empty] | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-01 |  | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 2017-08-19 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | 2017-08-11 | 2017-08-09 | 2017-08-07 | 2017-08-04 | 2017-08-02
Num serie
| Pala 3 | Fecha | 2017-08-26 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | [7 empty] | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-01 |  | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 2017-08-19 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | 2017-08-11 | 2017-08-09 | 2017-08-07 | 2017-08-04 | 2017-08-02
Num serie
| Mechanical completion | Fecha